Наименование проекта: «Распространение опыта ТОС в Хоринском районе»

Соискатели: Муниципальное автономное учреждение Редакция газеты «Удинская новь»

671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Ленина, 33, 8(30148)22536.

Руководитель проекта: Стрекаловская Лидия Григорьевна

**Социальный проект:**

**«Распространение опыта ТОС в Хоринском районе»**

**Постановка проблемы**

 Опыт работы территориальных общественных самоуправлений в районе в 2010-2011 годах имеет положительные результаты: развивается общественная инициатива, привлекаются дополнительные средства для благоустройства территорий и других общественных нужд.

 Однако деятельность ТОСов освещается слабо. В связи с этим не все жители района имеют четкое представление о том, что такое ТОСы и какие преимущества имеет такая форма общественной деятельности. Сами ТОСы испытывают потребность в информационном обмене, в консультациях специалистов по правовым вопросам, в методической помощи.

Таким образом, для развития движения ТОСов, вовлечения в него новых членов, популяризации опыта работы необходимо проведение информационной кампании.

Кроме того, МАУ Редакция газеты «Удинская новь», обладающая необходимой полиграфической базой, в качестве социального партнера ТОСов Хоринского района может оказывать ТОСам помощь в издании полиграфической продукции: буклетов, брошюр, стендов и т.д.

**Цели проекта:**

- улучшение качества жизни населения, проживающего на территории Хоринского района;

- содействие повышению авторитета территориального общественного самоуправления;

- популяризация работы территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС) на территории Хоринского района;

- активизация жителей Хоринского района для участия в ТОС.

**Задачи:**

- поддержка лучших проектов ТОС, реализуемых на территории Хоринского района, путем освещения деятельности ТОС на страницах районной газеты «Удинская новь»;

- распространение положительного опыта ТОС среди жителей поселений Хоринского района;

- социальное партнерство с ТОСами Хоринского района;

- размещение информации о работе ТОСов и реализации их проектов на официальном сайте администрации МО «Хоринский район» и официальном сайте [www.tosrb.ru](http://www.tosrb.ru)

- пропаганда движения ТОС.

**Территория реализации проекта:**

Муниципальное образование «Хоринский район» Республики Бурятия

**Сроки реализации проекта:**

1 июля 2012 года - 30 ноября 2012 года.

**Этапы реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок реализации** |
| 1. 1
 | 1. Создание специальной рубрики в газете «Удинская новь», посвященной деятельности ТОС
 | 1. 1.07.2012
 |
| 1. 2
 | 1. Разработка графика выездов в села района для сбора информации о работе ТОСов
 | 1. 2.07.2012
 |
| 3 | Составление сводной таблицы (каталога) ТОСов, созданных и действующих в Хоринском районе. | 15.07.2012 |
| 4 | Заключение договоров социального партнерства с ТОСами, созданными на территории Хоринского района. | 01.09.2012 |
| 5 | Еженедельная публикация материалов о работе ТОСов Хоринского района, реализации их проектов, о мероприятиях, проводимых администрациями МО «Хоринский район», сельских поселений Хоринского района в поддержку движения ТОС в районе | 6.07.2012 |
| 13.07.2012 |
| 20.07.2012 |
| 27.07.2012 |
| 3.08.2012 |
| 10.08.2012 |
| 17.08.2012 |
| 24.08.2012 |
| 31.08.2012 |
| 7.09.2012 |
| 14.09.2012 |
| 14.09.2012 |
| 21.09.2012 |
| 28.09.2012 |
| 5.10.2012 |
| 12.10.2012 |
| 19.10.2012 |
| 26.10.2012 |
| 2.11.2012 |
| 9.11.2012 |
| 6 | Поддержка информационного контента о Хоринских ТОСах на общереспубликанском сайте и на официальном сайте администрации МО «Хоринский район» | Июль – ноябрь 2012 г. |
| 7 | Проведение конкурса «Завалинка», посвященного благоустройству, с участием жителей всех сел района (цель конкурса – улучшение внешнего вида сел, поощрение домовладельцев, творчески подходящих к оформлению своих усадеб, популяризация их опыта)  | Март-октябрь 2012 г. |
| 8 | Участие в республиканском конкурсе на информационное сопровождение работы ТОС | Ноябрь 2012 г. |
| 9 | Выпуск полиграфической продукции, обобщающей опыт ТОСов района | Ноябрь 2012 г. |

**Результаты проекта:**

- создание полной информационной картины движения ТОС в Хоринском районе;

- размещение информации о работе ТОСов и реализации их проектов в районной газете «Удинская новь», в общереспубликанских газетах, на официальном сайте администрации МО «Хоринский район» и официальном сайте [www.tosrb.ru](http://www.tosrb.ru)

- определение и награждение победителей конкурса «Завалинка»

- выпуск буклетов, листовок, брошюр, стендов и другой полиграфической продукции по заказам ТОСов

- заключение долгосрочных договоров социального партнерства со всеми ТОСами района

- отклики читателей газеты «Удинская новь» и посетителей сайтов

- увеличение тиража районной газеты за счет интереса к теме движения ТОС в районе

- увеличение сторонников ТОС

- создание информационной картины развития ТОС в районе.